|  | КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН реализации Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2024 г. |
| --- | --- |

| № | Содержание | Исполнитель | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1 | Рассылка писем губернаторам | Дирекция | февраль |  |
| Региональный этап |  |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение конкурса в субъектах РФ | Региональные комиссии по качеству | 01.02.24 – 04.06.24 |  |
| Федеральный этап |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 05.06.24 – 25.12.24 |  |
|  | - Прием комплектов документов от Региональных комиссий по качеству | Дирекция | июнь – август |  |
|  | - Предварительный анализ и подготовка документов для расчета |  | сентябрь |  |
|  | - Экспертиза представленных документов |  | июнь – октябрь |  |
|  | - Формирование товарных групп и подгрупп по номинациям |  | сентябрь – октябрь |  |
|  | - Подготовка проекта решения по составу Лауреатов и Дипломантов для представления Президенту МОО «Академия проблем качества» и Совету по качеству при Росстандарте - Утверждение списка Лауреатов - Подготовка проекта решения по награждению высшими призами конкурса для представления Президенту МОО «Академия проблем качества» и Совету по качеству при Росстандарте - Утверждение списка награжденных высшими призами конкурса - Информирование Региональных комиссий по качеству об итогах Конкурса |  | октябрь |  |
|  | - Рассылка наградных и сувенирных материалов |  | ноябрь |  |
|  | - Рассылка закрывающих финансовых документов (акта выполненных работ и счета-фактуры) предприятиям-участникам |  | ноябрь |  |
|  | - Награждение предприятий высшими призами конкурса |  | ноябрь – декабрь |  |
|  | - Предпечатная подготовка и печать каталога |  | июнь – декабрь |  |
|  | - Публикация электронной версии каталога и итогов конкурса на сайте |  | декабрь |  |
|  | - Рассылка каталога |  | январь – февраль 2025 |  |