КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

реализации

Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2026 г.

| № | Мероприятия | Исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |
| 1 | Рассылка писем Губернаторам и Главам регионов | Дирекция Конкурса | январь |
|  | Рассылка письма о запуске Конкурса в ФБУ «ЦСМ» |  |  |
| Региональный этап (02.02.26 – 04.06.26) |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение конкурса в субъектах РФ | Региональные комиссии по качеству | 02.02.26 – 04.06.26 |
| Федеральный этап (05.06.26 – 25.11.26) |  |  |  |
| 3 | Прием комплектов документов от Региональных комиссий по качеству | Дирекция Конкурса | июнь – июль |
|  | Экспертиза представленных документов |  | июнь – сентябрь |
|  | Предварительный анализ и подготовка документов для расчета |  | сентябрь |
|  | Формирование товарных групп и подгрупп по номинациям |  | сентябрь – октябрь |
|  | Подготовка проекта решения по составу Лауреатов и Дипломантов |  | октябрь |
|  | Утверждение списка Лауреатов |  |  |
|  | Подготовка проекта решения по награждению высшими призами конкурса для представления Президенту МОО «Академия проблем качества им. В.В. Бойцова» |  |  |
|  | Утверждение списка награждаемых высшими призами Конкурса |  |  |
|  | Информирование Региональных комиссий по качеству об итогах Конкурса (выписка из протокола) |  |  |
|  | Рассылка наградных материалов |  | октябрь |
|  | Рассылка закрывающих финансовых документов (акта выполненных работ и счета-фактуры) предприятиям- участникам |  | ноябрь |
|  | Награждение предприятий высшими призами Конкурса на торжественной церемонии |  | ноябрь-декабрь |
|  | Публикация электронной версии каталогов (в том числе для возможной печати) и итогов конкурса на сайте |  | декабрь |